## 신규 개발리스트 (hidden)
New & Changing Part Development List |  |  |  |  | Event | Base Model |  |  | 개발모델(Best) |  | 개발모델(Good)
[5 empty] | CP DV PV MP | 모델명 | WSED7667M |  | 모델명 | WSES3067M | 모델명 | WSES3067M
[6 empty] | 개발 등급 | A |  | 개발 등급 | Ca | 개발 등급 | Ca
[6 empty] | Buyer명 | LGEUR |  | Buyer명 | LEGUS | Buyer명 | LEGUS
[6 empty] | Brand | LG |  | Brand | LG | Brand | LG
[6 empty] | 양산 일자 | 23.03 |  | 양산 일자 |  | 양산 일자
변경 부품 리스트 | [10 empty] | P/no. |  | Qty |  | 변경 상세 내용 |  |  | 업체 선정 |  |  |  | 금형투자 |  |  |  | FMEA Execution |  |  | 도면 일정 |  |  |  |  | 부품 개발 | [15 empty] | 단가 입력
No. | Module | CMDT | 도입 | 장납기 | 신규 | 표준품점검 | 신규 금형 | BOM Level | Class Desc.(Part Name) | Fig. | Base P/No | New P/No | Best | Good | 변경점 | 변경사유 | EUR 확대 | 설계 | 개발구매 | 공급처 | 양산처 | 투자 | 투자금액 | 금형처 | 금형일정 | Design | Process | Why don't you excute DRBFM? | 도면리뷰 | FMEA | 도면합의 | 확정도 | 도면결재/ 배포(GPDM) | 부품 개발등급 | 단품 신뢰성 | 부품 사양 | CTQ 대상 | 핵심부품 대상 | 장납기 여부 | 4신여부 | APQP | 수율 관리 대상 부품 | 한도 견본 (샘플) | 양산구매 | 금형 완료 | HSMS | 초품 의뢰 | DQMS | 초품완료 | 견적 | 단가 | 단가입력 | 양산구매
1 | Cavity | 판금 | - | - | ECO | - | - | ...3 | Plate,Upper |  | MGJ67450301 | - | 1 |  | Broil Buerner Bracket 추가 | 품질 개선_Broil Heater 고정 구조 | ● | 박세훈 | 권영춘 | 현대정밀 | 현대정밀 | ●
2 | Cavity | 판금 | - | - | ECO | - | - | ...3 | Plate,Upper |  | MGJ67450302 | - |  | 1 | Broil Buerner Bracket 추가 | 품질 개선_Broil Heater 고정 구조 | ● | 박세훈 | 권영춘 | 현대정밀 | 현대정밀 | ●
3 | Cavity | 판금 | - | - | ECO | - | - | ...3 | Plate,Rear |  | MGJ67450401 | - | 1 |  | Bracket 추가로 인한 forming 삭제 | 품질 개선_Broil Heater 고정 구조 | ● | 박세훈 | 권영춘 | 현대정밀 | 현대정밀 | ●
4 | Cavity | 판금 | - | - | ECO | - | - | ...3 | Plate,Rear |  | MGJ67450402 | - |  | 1 | Bracket 추가로 인한 forming 삭제 | 품질 개선_Broil Heater 고정 구조 | ● | 박세훈 | 권영춘 | 현대정밀 | 현대정밀 | ●
5 | Cavity | 판금 | - | - | New | - | - | …3 | Bracket |  | - | TBD | 2 | 2 | Broil Buerner Bracket 추가 | 품질 개선_Broil Heater 고정 구조 |  | 박세훈 | 권영춘 | ESI | ESI | ●
6 | Oven | 절삭 | ● | ● | ECO | - | - | .1 | Insulator Assembly |  | AEV73730201 | - | 1 |  | 성능 검증 필요(밀도, 두께) | 품질 개선_성능 확보 | ● | 박세훈 | 권영춘 | 남경석영 | Puhai | X
7 | Oven | 절삭 | ● | ● | ECO | - | - | .1 | Insulator Assembly |  | AEV73730202 | - |  | 1 | 성능 검증 필요(밀도, 두께) | 품질 개선_성능 확보 | ● | 박세훈 | 권영춘 | 남경석영 | Puhai | X
8 | Oven | 절삭 | ● | ● | ECO | - | - | .1 | Insulator |  | MEV67768301 | - | 1 | 1 | 성능 검증 필요(밀도, 두께) | 품질 개선_성능 확보 | ● | 박세훈 | 권영춘 | 남경석영 | Puhai | X
9 | Oven | 절삭 | - | - | New | - | ● | .1 | Hinge Assembly |  | AEH76188601 | TBD_1 | 1 |  | 피벗포인트 변경, 장력 변경 | 북미 규격_Door 구조 변경 |  | 이명로 | 권영춘 | 풍원공업 | 풍원공업 | ●
10 | Oven | 절삭 | - | - | New | - | ● | .1 | Hinge Assembly |  | AEH76188602 | TBD_2 | 1 |  | 피벗포인트 변경, 장력 변경 | 북미 규격_Door 구조 변경 |  | 이명로 | 권영춘 | 풍원공업 | 풍원공업 | ●
11 | Oven | 절삭 | - | - | New | - | ● | .1 | Hinge Assembly |  | AEH76188603 | TBD_3 |  | 2 | 피벗포인트 변경, 장력 변경 | 북미 규격_Door 구조 변경 |  | 이명로 | 권영춘 | 풍원공업 | 풍원공업 | ●
12 | Oven | 전장 | - | - | New | ● | - | ..2 | Power Cord Assembly |  | EAD63668408 | TBD | 1 | 1 | 파워코드 신규 개발 (Conduit Type) | 북미 규격_북미 정격 반영 |  | 이정동 | 변준보 | 동산전자 | 동산전자 | X
13 | Enclosure | 판금 | - | - | ECO | - | - | .1 | Panel,Side |  | MGC66413903 | - | 1 | 1 |  | 품번 추가 or 형상 변경 시방 |  | 박세훈 | 권영춘 | 현대정밀 | 현대정밀 | ●
14 | Enclosure | 판금 | - | - | ECO | - | - | .1 | Panel,Side |  | MGC66413904 | - | 1 | 1 |  | 품번 추가 or 형상 변경 시방 |  | 박세훈 | 권영춘 | 현대정밀 | 현대정밀 | ●
15 | Enclosure | 판금 | - | - | New | - | - | .1 | Cover Assembly,Rear |  | ACQ30521201 | TBD | 1 | 1 | Assembly 구성 | Assembly 구성 |  | 박세훈 | 권영춘 | LG | LG | X
16 | Enclosure | 판금 | - | - | ECO | - | - | ..2 | Cover,Rear |  | MCK71658101 | - | 1 | 1 | 조립 구조 변경 | 북미 규격_Door 구조 변경 |  | 박세훈 | 권영춘 | 신신사 | 신신사 | ●
17 | Steam | 절삭 | - | - | New | - | - | ..2 | Pump Assembly |  | AHA76486201 | TBD | 1 |  | Assembly 구성 | Assembly 구성 | ● | 이정현 | 권영춘 | LG | LG | X
18 | Steam | 절삭 | - | - | Add | - | - | ....4 | Tube |  | MJU65727804 | - | 2 |  | Check Valve 타입 구조 적용 | 품질 개선_Check Valve 구조 반영 | ● | 이정현 | 권영춘 | 서브원 | ESI | X
19 | Steam | 절삭 | - | - | New | - | - | ....4 | Tube |  | MJU65727804 | TBD | 2 |  | Check Valve 타입 구조 적용 | 품질 개선_Check Valve 구조 반영 | ● | 이정현 | 권영춘 | 서브원 | ESI | X
20 | Steam | 절삭 | - | - | New | - | - | ....4 | Tube |  | MJU65727804 | TBD | 1 |  | Check Valve 타입 구조 적용 | 품질 개선_Check Valve 구조 반영 | ● | 이정현 | 권영춘 | 서브원 | ESI | X
21 | Steam | 절삭 | - | - | Add | - | - | ....4 | Clip |  | MBV62221701 | - | 5 |  | Check Valve 타입 구조 적용 | 품질 개선_Check Valve 구조 반영 | ● | 이정현 | 권영춘 | 풍원공업 | 풍원공업 | X
22 | Steam | 사출 | - | - | Add | - | - | ....4 | Connector,Hose |  | MCD65158001 | - | 2 |  | Check Valve 타입 구조 적용 | 품질 개선_Check Valve 구조 반영 | ● | 이정현 | 류동건 | 삼천산업 | 삼천산업 | X
23 | Steam | 사출 | - | - | New | - | - | ..2 | Housing Assembly,Water |  | AEN75461001 | TBD | 1 |  | Check Valve 타입 구조 적용 | 품질 개선_Check Valve 구조 반영 | ● | 이정현 | 류동건 | LG | LG | X
24 | Steam | 사출 | - | - | New | - | - | ...3 | Housing |  | MEK65181801 | TBD | 1 |  | Check Valve 타입 구조 적용 | 품질 개선_Check Valve 구조 반영 | ● | 이정현 | 류동건 | ESI | ESI | ●
25 | Steam | 사출 | - | - | New | - | ● | ...3 | Housing gasket |  | - | TBD | 1 |  | Check Valve 타입 구조 적용 | 품질 개선_Check Valve 구조 반영 | ● | 이정현 | 류동건 | ESI | ESI | ●
26 | Steam | 사출 | - | - | New | - | - | .1 | Tank Assembly,Water |  | AJL75318601 | TBD | 1 |  | Assembly 구성 | Assembly 구성 | ● | 이정현 | 류동건 | LG | LG | X
27 | Steam | 사출 | - | - | New | - | ● | ..2 | Tank,Water |  | MJM64048701 | TBD | 1 |  | Check Valve 타입 구조 적용 | 품질 개선_Check Valve 구조 반영 | ● | 이정현 | 류동건 | ESI | ESI | ●
28 | Steam | 사출 | - | - | New | - | ● | ..2 | Cover,Top |  | MCK71660301 | TBD | 1 |  | Check Valve 타입 구조 적용 | 품질 개선_Check Valve 구조 반영 | ● | 이정현 | 류동건 | ESI | ESI | ●
29 | Steam | 절삭 | - | - | New | - | ● | ..2 | Valve body |  | - | TBD | 1 |  | Check Valve 타입 구조 적용 | 품질 개선_Check Valve 구조 반영 | ● | 이정현 | 권영춘 | ESI | ESI | ●
30 | Steam | 절삭 | - | - | New | - | ● | ..2 | Spring |  | - | TBD | 1 |  | Check Valve 타입 구조 적용 | 품질 개선_Check Valve 구조 반영 | ● | 이정현 | 권영춘 | ESI | ESI | ●
31 | Steam | 절삭 | - | - | New | - | ● | ..2 | Oring |  | - | TBD | 1 |  | Check Valve 타입 구조 적용 | 품질 개선_Check Valve 구조 반영 | ● | 이정현 | 권영춘 | ESI | ESI | ●
32 | Upper Plate | 전장 | - | ● | New | ● | - | ...3 | Motor,AC Fan |  | EAU65077701 | TBD | 1 | 1 | 정격맞는 품번 추가 | 북미 규격_북미 정격 반영 | ● | 이정동 | 변준보 | 오성기전 | 오성기전 | ●
33 | Upper Plate | 전장 | - | - | New | ● | - | ..2 | Harness,Single | Main Harness | EAD61878006 | TBD_1 | 1 |  | Check Valve 타입 구조 적용 | 품질 개선_Check Valve 구조 반영 |  | 이정동 | 변준보 | 대룡산업 | 대룡산업 | X
34 | Upper Plate | 전장 | - | - | New | ● | - | ..2 | Harness,Single | Main Harness | EAD61878009 | TBD_2 |  | 1 | Check Valve 타입 구조 적용 | 품질 개선_Check Valve 구조 반영 |  | 이정동 | 변준보 | 대룡산업 | 대룡산업 | X
35 | Controller | 판금 | - | - | New | - | - | .1 | Controller Assembly,Touch |  | ACM76198201 | TBD | 1 |  | Assembly 구성 | Assembly 구성 |  | 양재원 | 권영춘 | 현대정밀 | 현대정밀 | X
36 | Controller | 판금 | - | - | New | - | - | .1 | Controller Assembly,Touch |  | ACM76198401 | TBD |  | 1 | Assembly 구성 | Assembly 구성 |  | 양재원 | 권영춘 | 현대정밀 | 현대정밀 | X
37 | Controller | 판금 | - | - | New | - | - | ..2 | Controller Assembly,Sub |  | ACM76203201 | TBD | 1 |  | Assembly 구성 | Assembly 구성 |  | 양재원 | 권영춘 | 현대정밀 | 현대정밀 | X
38 | Controller | 판금 | - | - | New | - | - | ..2 | Controller Assembly,Sub |  | ACM76203204 | TBD |  | 1 | Assembly 구성 | Assembly 구성 |  | 양재원 | 권영춘 | 현대정밀 | 현대정밀 | X
39 | Controller | 절삭 | - | - | New | - | - | ...3 | Window Assembly |  | AJX75334303 | TBD_1 | 1 |  | Assembly 구성 | Assembly 구성 |  | 양재원 | 권영춘 | 화인글라스 | 화인글라스 | X
40 | Controller | 절삭 | - | - | New | - | - | ...3 | Window Assembly |  | AJX75334303 | TBD_2 | 1 |  | Assembly 구성 | Assembly 구성 |  | 양재원 | 권영춘 | 화인글라스 | 화인글라스 | X
41 | Controller | 절삭 | - | - | New | - | - | ....4 | Window,Glass |  | MKC67486201 | TBD_1 | 1 |  | Controller Glass 디자인 변경 | 디자인 변경_Controller |  | 양재원 | 권영춘 | 화인글라스 | 화인글라스 | X
42 | Controller | 절삭 | - | - | New | - | - | ....4 | Window,Glass |  | MKC67486203 | TBD_2 |  | 1 | Controller Glass 디자인 변경 | 디자인 변경_Controller |  | 양재원 | 권영춘 | 화인글라스 | 화인글라스 | X
43 | Controller | 절삭 | - | - | New | - | - | ...3 | Cover,Display | 확산필름 | MCK70272202 | TBD_1 |  | 1 | Display부 변경 | 디자인 변경_Controller |  | 양재원 | 권영춘 | 서브원 | 선경화학 | X
44 | Controller | 절삭 | - | - | New | - | - | ...3 | Cover,Display | 확산필름 | MCK70272203 | TBD_2 |  | 1 | Display부 변경 | 디자인 변경_Controller |  | 양재원 | 권영춘 | 서브원 | 선경화학 | X
45 | Controller | 판금 | - | - | New | - | ● | ...3 | Panel,Control |  | MGC66414601 | TBD |  | 1 | Good 모델 신규 구조 반영 | 디자인 변경_Controller |  | 양재원 | 권영춘 | ESI | ESI | ●
46 | Controller | 판금 | - | - | New | - | ● | ...3 | Cover,Control |  | - | TBD |  | 1 | Good 모델 신규 구조 반영 | 디자인 변경_Controller |  | 양재원 | 권영춘 | ESI | ESI | ●
47 | Controller | 전장 | - | - | New | ● | - | ..2 | Harness,Single | Harness | EAD61878011 | TBD_1 | 1 |  | Controller Harmess 개발 | 디자인 변경_Controller |  | 이정동 | 변준보 | 대룡산업 | 대룡산업 | X
48 | Controller | 전장 | - | - | New | ● | - | ..2 | Harness,Single | Harness | EAD34822982 | TBD_2 |  | 1 | Controller Harmess 개발 | 디자인 변경_Controller |  | 이정동 | 변준보 | 대룡산업 | 대룡산업 | X
49 | Controller | 절삭 | ● | ● | ECO | - | - | ..2 | Decor,Control Panel |  | MCR68449701 | MCR68449702 | 1 | 1 | 형성 변경(중국 소싱) | 디자인 변경_Décor,Control Panel | ● | 양재원 | 권영춘 | SD E&T | 한덕 | X
50 | 제어 | 회로 | - | ● | New | - | - | ..2 | PCB Assembly,Main | Main PCB | EBR37653101 | TBD | 1 |  | Check Valve 타입 구조 적용 | 품질 개선_Check Valve 구조 반영 |  | 이정동 | 변준보 | 성진 | 성진 | X
51 | 제어 | 회로 | - | ● | New | - | - | ..2 | PCB Assembly,Main | Main PCB | EBR37653103 | TBD |  | 1 | Check Valve 타입 구조 적용 | 품질 개선_Check Valve 구조 반영 |  | 이정동 | 변준보 | 성진 | 성진 | X
52 | 제어 | 회로 | - | - | New | - | - | ....4 | Membrane | Touch PCB | MFM64499801 | TBD_1 | 1 |  | 디자인변경 PCB 반영 | 디자인 변경_Controller |  | 이형구 | 변준보 | ESI | ESI | X
53 | 제어 | 회로 | - | - | New | - | - | ....4 | Membrane | Touch PCB | MFM64499801 | TBD_2 |  | 1 | 디자인변경 PCB 반영 | 디자인 변경_Controller |  | 이형구 | 변준보 | ESI | ESI | X
54 | 제어 | 회로 | - | - | New | - | - | ....4 | Membrane | Touch PCB | MFM64499801 | TBD_3 | 1 |  | 디자인변경 PCB 반영 | 디자인 변경_Controller |  | 이형구 | 변준보 | ESI | ESI | X
55 | 제어 | 회로 | - | - | New | - | - | ....4 | Membrane | Touch PCB | MFM64499801 | TBD_4 |  | 1 | 디자인변경 PCB 반영 | 디자인 변경_Controller |  | 이형구 | 변준보 | ESI | ESI | X
56 | 제어 | 회로 | - | - | New | - | - | ....4 | LCD Touch Panel | Touch film | EAJ65699504 | TBD_1 | 1 |  | Display부 변경 | 디자인 변경_Controller |  | 양재원 | 변준보 | ESI | ESI | X
57 | 제어 | 회로 | - | ● | New | - | - | ..2 | PCB Assembly,Sub | Back lighting | EBR37437101 | TBD | 1 | 1 | Good 모델 신규 구조 반영 | 디자인 변경_Controller |  | 이형구 | 변준보 | ESI | ESI | X
58 | 제어 | 회로 | - | ● | New? | - | - | ..2 | PCB Assembly,Sub | Display PCB | EBR37653201 | TBD_1 | 1 |  | Display부 변경 | 디자인 변경_Controller |  | 이형구 | 변준보 | ESI | ESI | X
59 | 제어 | 회로 | - | ● | New? | - | - | ..2 | PCB Assembly,Sub | Display PCB | EAV65042101 | TBD_2 |  | 1 | Display부 변경 | 디자인 변경_Controller |  | 이형구 | 변준보 | ESI | ESI | X
60 | Door | 판금 | - | - | New | - | - | .1 | Door Assembly,Full |  | ADC30026601 | TBD_1 | 1 |  | 하위 구성 변경 | 하위 구성 변경 |  | 이명로 | 권영춘 | LG | LG | X
61 | Door | 판금 | - | - | New | - | - | .1 | Door Assembly,Full |  | ADC30026604 | TBD_2 |  | 1 | 하위 구성 변경 | 하위 구성 변경 |  | 이명로 | 권영춘 | LG | LG | X
62 | Door | 절삭 | - | - | New | - | - | ..2 | Window Assembly |  | AJX75334201 | TBD_1 | 1 |  | 하위 구성 변경 | 하위 구성 변경 |  | 이명로 | 권영춘 | LG | LG | X
63 | Door | 절삭 | - | - | New | - | - | ..2 | Window Assembly |  | AJX75334203 | TBD_2 |  | 1 | 하위 구성 변경 | 하위 구성 변경 |  | 이명로 | 권영춘 | LG | LG | X
64 | Door | 절삭 | - | - | New | - | - | ...3 | Window,Glass |  | MKC67485701 | TBD_1 | 1 |  | Assembly 구성 | Assembly 구성 |  | 이명로 | 권영춘 | 화인글라스 | 화인글라스 | X
65 | Door | 절삭 | - | - | New | - | - | ...3 | Window,Glass |  | MKC67485703 | TBD_2 |  | 1 | Assembly 구성 | Assembly 구성 |  | 이명로 | 권영춘 | 화인글라스 | 화인글라스 | X
66 | Door | 사출 | - | - | New | - | ● | ...3 | Frame,Door |  | MDQ66765101 | TBD_1 | 1 | 1 | Door 구조 신규 개발 | 북미 규격_Door 구조 변경 |  | 이명로 | 류동건 | ESI | ESI | ●
67 | Door | 사출 | - | - | New | - | ● | ...3 | Frame,Door |  | MDQ66765102 | TBD_2 | 1 | 1 | Door 구조 신규 개발 | 북미 규격_Door 구조 변경 |  | 이명로 | 류동건 | ESI | ESI | ●
68 | Door | 사출 | - | - | New | - | ● | ...3 | Frame,Door |  | - | TBD_1 | 1 | 1 | Door 구조 신규 개발 | 북미 규격_Door 구조 변경 |  | 이명로 | 류동건 | ESI | ESI | ●
69 | Door | 사출 | - | - | New | - | ● | ...3 | Frame,Door |  | - | TBD_2 | 1 | 1 | Door 구조 신규 개발 | 북미 규격_Door 구조 변경 |  | 이명로 | 류동건 | ESI | ESI | ●
70 | Door | 판금 | - | - | New | - | ● | ...3 | Frame,Door(도장) |  | - | TBD_1 | 1 | 1 | Door 구조 신규 개발 | 북미 규격_Door 구조 변경 |  | 이명로 | 권영춘 | ESI | ESI | ●
71 | Door | 판금 | - | - | New | - | ● | ...3 | Frame,Door(도장) |  | - | TBD_2 | 1 | 1 | Door 구조 신규 개발 | 북미 규격_Door 구조 변경 |  | 이명로 | 권영춘 | ESI | ESI | ●
72 | Door | 절삭 | ● | ● | ECO | ● | ● | ..2 | Handle Assembly |  | AED75499001 | AED75499003 | 1 |  | Door Handle 디자인 변경 | 디자인 변경_Handle | ● | 이명로 | 권영춘 | SD E&T | 한덕 | ●
73 | Door | 절삭 | ● | ● | ECO | ● | ● | ..2 | Handle Assembly |  | AED75499002 | AED75499004 |  | 1 | Door Handle 디자인 변경 | 디자인 변경_Handle | ● | 이명로 | 권영춘 | SD E&T | 한덕 | ●
74 | Door | 판금 | - | - | New | - | ● | ..2 | Frame,Decor |  | MDQ66767101 | TBD | 1 | 1 | Door 구조 신규 개발 | 북미 규격_Door 구조 변경 |  | 이명로 | 권영춘 | ESI | ESI | ●
75 | Door | 사출 | - | - | New | - | ● | …3 | Cover,Frame |  | - | TBD | 1 | 1 | Door 구조 신규 개발 | 북미 규격_Door 구조 변경 |  | 이명로 | 류동건 | ESI | ESI | ●
76 | 인쇄/포장 | 절삭 | - | - | New | - | - | ..2 | Manual Assembly | Manual Assembly | AFN30095201 | TBD | 1 |  | Assembly 구성 | Assembly 구성 |  | 이준희 | 권영춘 | 서브원 | 한성칼라 | X
77 | 인쇄/포장 | 절삭 | - | - | New | - | - | ..2 | Manual Assembly | Manual Assembly | AFN30095209 | TBD |  | 1 | Assembly 구성 | Assembly 구성 |  | 이준희 | 권영춘 | 서브원 | 한성칼라 | X
78 | 인쇄/포장 | 절삭 | - | - | New | - | - | ...3 | Manual,Owners |  | MFL71927501 | TBD_1 | 1 |  | Manual,Owners 신규 개발 | 인쇄물 신규 개발 |  | 이준희 | 권영춘 | 서브원 | 한성칼라 | X
79 | 인쇄/포장 | 절삭 | - | - | New | - | - | ...3 | Manual,Owners |  | MFL71927502 | TBD_2 |  | 1 | Manual,Owners 신규 개발 | 인쇄물 신규 개발 |  | 이준희 | 권영춘 | 서브원 | 한성칼라 | X
80 | 인쇄/포장 | 절삭 | - | - | New | - | - | ...3 | Manual,Installation |  | MFL71927701 | TBD_1 | 1 |  | Manual,Installation 신규 개발 | 인쇄물 신규 개발 |  | 이준희 | 권영춘 | 서브원 | 한성칼라 | X
81 | 인쇄/포장 | 절삭 | - | - | New | - | - | ...3 | Manual,Installation |  | MFL71927702 | TBD_2 |  | 1 | Manual,Installation 신규 개발 | 인쇄물 신규 개발 |  | 이준희 | 권영춘 | 서브원 | 한성칼라 | X
82 | 인쇄/포장 | 절삭 | - | - | New | - | - | .1 | Label,Carton |  | MEZ67849802 | TBD_1 | 1 |  | Label,Carton 신규 개발 | 인쇄물 신규 개발 |  | 이준희 | 권영춘 | LG | LG | X
83 | 인쇄/포장 | 절삭 | - | - | New | - | - | .1 | Label,Carton |  | MEZ67849806 | TBD_2 |  | 1 | Label,Carton 신규 개발 | 인쇄물 신규 개발 |  | 이준희 | 권영춘 | LG | LG | X
84 | 인쇄/포장 | 절삭 | - | - | New | - | - | .1 | Manual,Service | SVC Manual | MFL70959909 | TBD_1 | 1 |  | Manual,Service 신규 개발 | 인쇄물 신규 개발 |  | 이준희 | 권영춘 | LG | LG | X
85 | 인쇄/포장 | 절삭 | - | - | New | - | - | .1 | Manual,Service | SVC Manual | MFL70959911 | TBD_2 |  | 1 | Manual,Service 신규 개발 | 인쇄물 신규 개발 |  | 이준희 | 권영춘 | LG | LG | X
Note on AC8: 1. 부품개발등급 1) s, a : 디자인 or Process 중 한개이상 "Y" 필수 2) b : 옵션 -->할수도 있고, 안할 수도 있어서 Data 관리가 필요함 3) c,d : X X 2. APQP 대상일 경우 필수(디자인 or Process 중 한개이상 "Y" 필수) 3. 고도화 대상일 경우 필수(디자인 or Process 중 한개이상 "Y" 필수) 4. 부품등급 "b","c","d" 이고 APQP or 고도화 대상일 경우지만 DRBFM을 실시 하지 않는 경우는 Design/Process 둘다 "N"은 에러 처리로 재 검토 함. 이외는 사유 필히 입력함
Note on V34: 양산 : 이코리아
Note on V37: 양산 : 삼천산업
Note on V38: 양산 : 삼천산업
Note on V62: 양산 : 화인글라스
Note on W62: 양산 : 테크레인
Note on V63: 양산 : 화인글라스
Note on W63: 양산 : 테크레인
Note on V64: 양산 : 화인글라스
Note on W64: 양산 : 테크레인
Note on V65: 양산 : 화인글라스
Note on W65: 양산 : 테크레인
Note on V66: 양산 : 화인글라스
Note on W66: 양산 : SJT
Note on V67: 양산 : 켐트로닉스
Note on W67: 양산 : 켐트로닉스
Note on V68: 양산 : 비콘
Note on W68: 양산 : 비콘
Note on V69: 양산 : 비콘
Note on W69: 양산 : 비콘

## 신규 개발리스트_UAE
New & Changing Part Development List |  |  |  |  | Event | Base Model |  |  | 개발모델(Good)
[5 empty] | DV MP | 모델명 | WSED7613S |  | 모델명 | WSED7613S
[6 empty] | 개발 등급 | A |  | 개발 등급 | Cb
[6 empty] | Buyer명 | LGEUR |  | Buyer명 | LGF
[6 empty] | Brand | LG |  | Brand | LG
[6 empty] | 양산 일자 | 23.03 |  | 양산 일자 | 23.08
변경 부품 리스트 | [10 empty] | P/no. |  | Qty |  |  | 변경 상세 내용 |  |  | 업체 선정 |  |  |  | 금형투자 |  |  |  | FMEA Execution |  |  | 도면 일정 |  |  |  |  | 부품 개발
No. | Module | CMDT | 도입 | 장납기 | 신규 | 표준품점검 | 신규 금형 | BOM Level | Class Desc.(Part Name) | Fig. | Base P/No | New P/No | Best | Better | Good | 변경점 | 변경사유 | EUR 확대 | 설계 | 개발구매 | 공급처 | 양산처 | 투자 | 투자금액 | 금형처 | 금형일정 | Design | Process | Why don't you excute DRBFM? | 도면리뷰 | FMEA | 도면합의 | 확정도 | 도면결재/ 배포(GPDM) | 부품 개발등급 | 단품 신뢰성 | 초품완료 | 시험항목
[38 empty] | 치수/외관 | 기능 (성능) | 환경/ 내구성 | 친환경 (XRF) | HSMS
1 | Oven | 기구 | - | - | New | - | - | .1 | Insulator Assembly |  | AEV73730301 | AEV73730306 | 1 |  |  | 하위 PCB 품번변경 | 하위 PCB 품번변경 |  | - | - | - | - | X | [11 empty] | - | X | -
2 | Oven | 기구 | - | - | New | - | - | .1 | Insulator Assembly |  | AEV73730303 | AEV73730307 |  | 1 |  | 하위 PCB 품번변경 | 하위 PCB 품번변경 |  | - | - | - | - | X | [11 empty] | - | X | -
3 | Oven | 기구 | - | - | New | - | - | .1 | Insulator Assembly |  | AEV73730304 | AEV73730308 |  |  | 1 | 하위 PCB 품번변경 | 하위 PCB 품번변경 |  | - | - | - | - | X | [11 empty] | - | X | -
4 | 제어 | 회로 | - | - | New | - | - | ..2 | PCB Assembly,Main |  | EBR37653101 | EBR37653112 | 1 |  |  | S/W 변경 | 언어,지역특화요리 추가 |  | 이형구 | 변준보 | 성진 | 성진 | X | [11 empty] | D | X | 완료
5 | 제어 | 회로 | - | - | New | - | - | ..2 | PCB Assembly,Main |  | EBR37653102 | EBR37653113 |  | 1 |  | S/W 변경 | 언어,지역특화요리 추가 |  | 이형구 | 변준보 | 성진 | 성진 | X | [11 empty] | D | X | 완료
6 | 제어 | 회로 | - | - | New | - | - | ..2 | PCB Assembly,Main |  | EBR37653103 | EBR37653114 |  |  | 1 | S/W 변경 | 언어,지역특화요리 추가 |  | 이형구 | 변준보 | 성진 | 성진 | X | [11 empty] | D | X | Completd | OK | OK | N/A | N/A | 인정시험 승인
7 | Controller | 기구 | - | - | New | - | - | .1 | Controller Assembly,Touch |  | ACM76198201 | ACM76198205 | 1 |  |  | 하위 PCB 품번변경 | 하위 PCB 품번변경 |  | - | - | - | - | X | [11 empty] | - | X | -
8 | Controller | 기구 | - | - | New | - | - | .1 | Controller Assembly,Touch |  | ACM76198202 | ACM76198206 |  | 1 |  | 하위 PCB 품번변경 | 하위 PCB 품번변경 |  | - | - | - | - | X | [11 empty] | - | X | -
9 | Controller | 기구 | - | - | New | - | - | ..2 | PCB Assembly,Sub |  | EBR37653202 | EBR37653204 | 1 | 1 |  | S/W 변경 | 언어,지역특화요리 추가 |  | 이형구 | 변준보 | 성진 | 성진 | X | [11 empty] | D | X | 완료
10 | Enclosure | 기구 | - | - | New | - | - | .1 | Cover Assembly,Rear |  | ACQ30521201 | ACQ30521202 | 1 | 1 | 1 | 하위 Power Cord 품번 변경 | 하위 Power Cord 품번 변경 |  | - | - | - | - | X | [11 empty] | - | X | -
11 | Oven | 전장 | - | - | New | - | - | ..2 | Power Cord Assembly |  | EAD63668408 | EAD63668409 | 1 | 1 | 1 | Power cord Assembly 내 Plug 삭제 | 지역 설치 환경에 의한 변경 |  | 박태원 | 변준보 | 롱웰 | 롱엘 | X | [11 empty] | C | X | Completd | OK | OK | OK | OK | 인정시험 승인
12 | 인쇄/포장 | 절삭 | - | - | New | - | - | .1 | Bag,Vinyl |  | RAB34971901 | MAF65328118 | 1 | 1 | 1 | Accessory ASM 신규구성 | UAE 지역 PE 재질 규제 |  | 노경동 | 류동건 | 파워팩 | 서브원 | X | [11 empty] | C | X | Completd | OK | N/A | N/A | N/A | 서류승인
13 | 인쇄/포장 | 절삭 | - | - | Delete | - | - | .1 | Packing,Accessory |  | MFZ63953010 | - | 1 | 1 | 1 | Accessory ASM 신규구성으로 삭제 | UAE 지역 PE 재질 규제 |  | - | - | - | - | X | [11 empty] | - | X | -
14 | 인쇄/포장 | 절삭 | - | - | New | - | - | .1 | Accessory Assembly,Base |  | AAA30802401 | AAA30802409 | 1 |  |  | Assembly 구성 | 언어 및 내용 변경 (재질, 협력사 변경 없음) |  | - | - | - | - | X | [11 empty] | - | X | -
15 | 인쇄/포장 | 절삭 | - | - | New | - | - | .1 | Accessory Assembly,Base |  | AAA30802403 | AAA30802410 |  | 1 |  | Assembly 구성 | 언어 및 내용 변경 (재질, 협력사 변경 없음) |  | - | - | - | - | X | [11 empty] | - | X | -
16 | 인쇄/포장 | 절삭 | - | - | New | - | - | .1 | Accessory Assembly,Base |  | AAA30802405 | AAA30802411 |  |  | 1 | Assembly 구성 | 언어 및 단순 내용 변경 (재질 변경 없음) |  | - | - | - | - | X | [11 empty] | - | X | -
17 | 인쇄/포장 | 절삭 | - | - | New | - | - | ..2 | Manual Assembly |  | AFN30095201 | AFN30095213 | 1 |  |  | Assembly 구성 | 언어 및 내용 변경 (재질, 협력사 변경 없음) |  | 이준희 | 권영춘 | 서브원 | 한성칼라 | X | [11 empty] | - | X | -
18 | 인쇄/포장 | 절삭 | - | - | New | - | - | ..2 | Manual Assembly |  | AFN30095203 | AFN30095213 |  | 1 |  | Assembly 구성 | 언어 및 내용 변경 (재질, 협력사 변경 없음) |  | 이준희 | 권영춘 | 서브원 | 한성칼라 | X | [11 empty] | - | X | -
19 | 인쇄/포장 | 절삭 | - | - | New | - | - | ..2 | Manual Assembly |  | AFN30095209 | AFN30095214 |  |  | 1 | Assembly 구성 | 언어 및 단순 내용 변경 (재질 변경 없음) |  | 이준희 | 류동건 | 서브원 | 한성칼라 | X | [11 empty] | - | X | -
20 | 인쇄/포장 | 절삭 | - | - | New | - | - | ...3 | Manual,Owners |  | MFL71927501 | MFL71927505 | 1 | 1 |  | Manual,Owners 신규 개발 | 언어 및 내용 변경 (재질, 협력사 변경 없음) |  | 이준희 | 권영춘 | 서브원 | 한성칼라 | X | [11 empty] | 한도초품 | X | 완료
21 | 인쇄/포장 | 절삭 | - | - | New | - | - | ...3 | Manual,Owners |  | MFL71927502 | MFL71927506 |  |  | 1 | Manual,Owners 신규 개발 | 언어 및 단순 내용 변경 (재질 변경 없음) |  | 이준희 | 류동건 | 서브원 | 한성칼라 | X | [11 empty] | 한도초품 | X | Completd | N/A | N/A | N/A | N/A | 한도초품
22 | 인쇄/포장 | 절삭 | - | - | New | - | - | ...3 | Manual,Installation |  | MFL71927701 | MFL71927702 | 1 | 1 | 1 | Manual,Installation 신규 개발 | 언어 및 단순 내용 변경 (재질 변경 없음) |  | 이준희 | 류동건 | 서브원 | 한성칼라 | X | [11 empty] | 한도초품 | X | Completd | N/A | N/A | N/A | N/A | 한도초품
23 | 인쇄/포장 | 절삭 | - | - | Delete | - | - | ...3 | Card,Warranty |  | MBM65176315 | - |  |  |  | 미적용 | - |  | - | - | - | - | X | [11 empty] | - | X | -
24 | 인쇄/포장 | 절삭 | - | - | New | - | - | ...3 | Bag,Envelope |  | 3880W3ZA06J | MAF66428001 | 1 | 1 | 1 | Accessory ASM 신규구성 | UAE 지역 PE 재질 규제 |  | 노경동 | 류동건 | 파워팩 | 서브원 | X | [11 empty] | D | X | Completd | OK | N/A | N/A | OK | 인정시험 승인
25 | 인쇄/포장 | 절삭 | - | - | Delete | - | - | ...3 | Label, Energy |  | MEZ67849904 | - |  |  |  | 에너지 미규제 | - |  | - | - | - | - | X | [11 empty] | - | X | -
26 | 인쇄/포장 | 절삭 | - | - | Delete | - | - | ...3 | Label, Energy |  | MEZ67849906 | - |  |  |  | 에너지 미규제 | - |  | - | - | - | - | X | [11 empty] | - | X | -
27 | 인쇄/포장 | 절삭 | - | - | Delete | - | - | ...3 | Label, Energy |  | MEZ67849908 | - |  |  |  | 에너지 미규제 | - |  | - | - | - | - | X | [11 empty] | - | X | -
28 | 인쇄/포장 | 절삭 | - | - | Common | - | - | ..2 | Label,Guide |  | MEZ69046501 | MEZ69046501 | 1 | 1 | 1 | 동일 품번 적용
29 | 인쇄/포장 | 절삭 | - | - | New | - | - | ..2 | Bag,Envelope |  | 3880W1A007E | 3858W3ZA03Z | 2 | 2 | 2 | Accessory ASM 신규구성 | UAE 지역 PE 재질 규제 |  | 노경동 | 류동건 | 파워팩 | 서브원 | X | [11 empty] | D | X | Completd | OK | N/A | N/A | OK | 인정시험 승인
30 | 인쇄/포장 | 절삭 | - | - | New | - | - | ..2 | Box |  | 3880W1A015B | MAY67036303 | 1 | 1 | 1 | Accessory ASM 신규구성 | UAE 지역 PE 재질 규제 |  | 노경동 | 류동건 | 파워팩 | 서브원 | X | [11 empty] | C | X | Completd | OK | N/A | N/A | OK | 인정시험 승인
31 | 인쇄/포장 | 절삭 | - | - | New | - | - | .1 | Manual,Service |  | MFL70959909 | MFL70959913 | 1 |  |  | Manual,Service 신규개발 | 언어 및 내용 변경 (재질, 협력사 변경 없음) |  | 이준희 | 권영춘 | LG | LG | X | [11 empty] | - | X | -
32 | 인쇄/포장 | 절삭 | - | - | New | - | - | .1 | Manual,Service |  | MFL70959910 | MFL70959914 |  | 1 |  | Manual,Service 신규개발 | 언어 및 내용 변경 (재질, 협력사 변경 없음) |  | 이준희 | 권영춘 | LG | LG | X | [11 empty] | - | X | -
33 | 인쇄/포장 | 절삭 | - | - | New | - | - | .1 | Manual,Service |  | MFL70959911 | MFL70959915 |  |  | 1 | Manual,Service 신규개발 | 언어 및 단순 내용 변경 (재질 변경 없음) |  | 이준희 | 류동건 | LG | LG | X | [11 empty] | - | X | -
34 | 인쇄/포장 | 절삭 | - | - | New | - | - | .1 | Label,Rating |  | MEZ67849702 | MEZ67849711 | 1 |  |  | Label,Rating 신규개발 | 언어 및 내용 변경 (재질, 협력사 변경 없음) |  | 이준희 | 권영춘 | LG | LG | X | [11 empty] | 한도초품 | X | 완료
35 | 인쇄/포장 | 절삭 | - | - | New | - | - | .1 | Label,Rating |  | MEZ67849704 | MEZ67849712 |  | 1 |  | Label,Rating 신규개발 | 언어 및 내용 변경 (재질, 협력사 변경 없음) |  | 이준희 | 권영춘 | LG | LG | X | [11 empty] | 한도초품 | X | 완료
36 | 인쇄/포장 | 절삭 | - | - | New | - | - | .1 | Label,Rating |  | MEZ67849706 | MEZ67849713 |  |  | 1 | Label,Rating 신규개발 | 언어 및 단순 내용 변경 (재질 변경 없음) |  | 이준희 | 류동건 | LG | LG | X | [11 empty] | 한도초품 | X | Completd | N/A | N/A | N/A | N/A | 한도초품
37 | 인쇄/포장 | 절삭 | - | - | Common | - | - | .1 | Label,Cartoon |  | MEZ67849802 | MEZ64034803 | 1 |  |  | Label,Cartoon 신규개발 | 언어 및 내용 변경 (재질, 협력사 변경 없음) |  | 이준희 | 권영춘 | LG | LG | X | [11 empty] | 한도초품 | X | 완료
38 | 인쇄/포장 | 절삭 | - | - | Common | - | - | .1 | Label,Cartoon |  | MEZ67849804 | MEZ64034803 |  | 1 |  | Label,Cartoon 신규개발 | 언어 및 내용 변경 (재질, 협력사 변경 없음) |  | 이준희 | 권영춘 | LG | LG | X | [11 empty] | 한도초품 | X | 완료
39 | 인쇄/포장 | 절삭 | - | - | New | - | - | .1 | Label,Cartoon |  | MEZ67849806 | MEZ64034803 |  |  | 1 | Label,Cartoon 신규개발 | 언어 및 단순 내용 변경 (재질 변경 없음) |  | 이준희 | 류동건 | LG | LG | X | [11 empty] | 한도초품 | X | Completd | N/A | N/A | N/A | N/A | 한도초품
40 | Door | 기구 | - | - | New | - | - | 1 | Door Assembly,Full |  | ADC30026601 | ADC30026606 | 1 |  |  | ECAS 로고 Label 부착 | UAE 규제로 인한 Door 전면 로고 부착 |  | 이준희 | 권영춘 | LG | LG | X | [11 empty] | 한도초품 | X | 완료
41 | Door | 기구 | - | - | New | - | - | 1 | Door Assembly,Full |  | ADC30026602 | ADC30026607 |  | 1 |  | ECAS 로고 Label 부착 | UAE 규제로 인한 Door 전면 로고 부착 |  | 이준희 | 권영춘 | LG | LG | X | [11 empty] | 한도초품 | X | 완료
42 | Door | 기구 | - | - | New | - | - | 1 | Door Assembly,Full |  | ADC30026604 | ADC30026608 |  |  | 1 | ECAS 로고 Label 부착 | UAE 규제로 인한 Door 전면 로고 부착 |  | 이준희 | 류동건 | LG | LG | X | [11 empty] | 한도초품 | X | Completd | N/A | N/A | N/A | N/A | 한도초품
43 | 인쇄/포장 | 절삭 | - | - | New | - | - | 2 | Label,Sticker |  | - | MEZ67773936 | 1 | 1 | 1 | ECAS 로고 추가 | UAE 규제로 인한 Door 전면 로고 부착 |  | 이준희 | 류동건 | LG | LG | X | [11 empty] | 한도초품 | X | Completd | N/A | N/A | N/A | N/A | 한도초품
44 | 인쇄/포장 | 절삭 | - | - | New | - | - | 1 | Base Packing Assy' |  | AGG74419316 | AGG74419319 |  |  | 1 | Angle 추가 | 포장 성능 개선 |  | 노경동 | 류동건 | 세우산업 | 세우산업 | X | [11 empty] | C | X | Completd | OK | N/A | N/A | N/A | 서류승인
45 | 인쇄/포장 | 절삭 | - | - | New | - | - | 1 | Upper Packing Assy' |  | MFZ67394801 | AAA75909509 |  |  | 1 | Angle 추가 | 포장 성능 개선 |  | 노경동 | 류동건 | 세우산업 | 세우산업 | X | [11 empty] | C | X | Completd | OK | N/A | N/A | N/A | 서류승인
46 | 인쇄/포장 | 절삭 | - | - | New | - | - | 1 | Side Packing |  | - | 3920W1A039X |  |  | 2 | 포장 개선을 위한 부품 추가 | 포장 성능 개선 |  | 노경동 | 류동건 | 칠성 | 칠성 | X | [11 empty] | C | X | Completd | OK | N/A | N/A | N/A | 서류승인
47 | 인쇄/포장 | 절삭 | - | - | New | - | - | 1 | Box |  | MAY70002701 | MAY70002702 |  |  | 1 | Box 사이즈 증가 | 포장 성능 개선 |  | 노경동 | 류동건 |  |  | X | [11 empty] | 한도초품 | X | Completd | N/A | N/A | N/A | N/A | 한도초품
Note on AD8: 1. 부품개발등급 1) s, a : 디자인 or Process 중 한개이상 "Y" 필수 2) b : 옵션 -->할수도 있고, 안할 수도 있어서 Data 관리가 필요함 3) c,d : X X 2. APQP 대상일 경우 필수(디자인 or Process 중 한개이상 "Y" 필수) 3. 고도화 대상일 경우 필수(디자인 or Process 중 한개이상 "Y" 필수) 4. 부품등급 "b","c","d" 이고 APQP or 고도화 대상일 경우지만 DRBFM을 실시 하지 않는 경우는 Design/Process 둘다 "N"은 에러 처리로 재 검토 함. 이외는 사유 필히 입력함

## 부품등급심의회회의록
Project명 | UAE/이라크_24인치오븐 |  | Model | BO24 |  |  |  | 개발등급 | Best : Ca, Better/Good : Cb
일정 | 2023.05.22 10:00 ~ 11:00 |  | 참석자 | 연구개발 : 장승태S 부품개발 : 박태원A 부품품질 : 전양훈S
장소 | CW R&D 15층 Innovation1
협력회사 | 부품명 | Part No | 부품 개발 등급 | 신뢰성 9 Step | 수율 관리 | s-APQP | 공정 DRBFM | 공정심사 or 공장심사 | 부품 승인 | 부품 인정 | 시방 인정 | 선정 배경
성진 | PCB Assembly,Main | EBR37653112 | d | [5 empty] | ○ |  |  | 언어 추가 및 자동요리 변경의 S/W변경, H/W 변경 없음
|  | EBR37653113 | [6 empty] | ○ |  |  | 언어 추가 및 자동요리 변경의 S/W변경, H/W 변경 없음
|  | EBR37653114 | [6 empty] | ○ |  |  | 언어 추가 및 자동요리 변경의 S/W변경, H/W 변경 없음
성진 | PCB Assembly,Sub | EBR37653204 | d | [5 empty] | ○ |  |  | 언어 추가 및 자동요리 변경의 S/W변경, H/W 변경 없음
- | 포장/인쇄물 | - | d | [7 empty] | ○ | 단순 언어 변경 및 추가, 재질 변경 없음
Project명 | UAE/이라크_24인치오븐 |  | Model | BO24 |  |  |  | 개발등급 | Best : Ca, Better/Good : Cb
일정 | 2023.05.26 09:00 ~ 10:00 |  | 참석자 | STC : 백윤건, 기술고문 : 최성수 SQA : 전양훈S SQE : 김기환P 모듈러개발 : 조영준S, 박태원A
장소 | CW R&D 14F Global1
협력회사 | 부품명 | Part No | 부품 개발 등급 | 신뢰성 9 Step | 수율 관리 | s-APQP | 공정 DRBFM | 공정심사 or 공장심사 | 부품 승인 | 부품 인정 | 시방 인정 | 선정 배경
롱웰 | Power Cord Assembly | EAD63668409 | c | [5 empty] | ○ | ○ |  | - 신규업체 아님 (식기세척기, 냉장고, 에어컨, 세탁기 거래업체) - 단순 Plug type 변경