## 변경 부품 list(BO605G1S5)
New & Changing Part Development List (Example) | [16 empty] | 공통b | DRBFMa | [7 empty] | DRBFMb | 부품a | [33 empty] | 부품b | 친환경a | [9 empty] | 친환경b | 금형a | [18 empty] | 금형b
Base model | [5 empty] | 모델명(등급) | WS7D7610B / Cc (호주) | 개발 모델 | 모델명(등급) | WS7D7610S / D (호주)
[6 empty] | Buyer명 | LGEAP |  | Buyer명 | LGEAP
[6 empty] | Brand | LG |  | Brand | LG
[6 empty] | Set P/No. | - |  | Set P/No. | -
[6 empty] | 양산 일자 | 24.12 |  | 양산 일자 | 24.01
aaaa | [7 empty] | Event | CP PP DV PV PQ
Common | [17 empty] | DRBFM Execution |  |  | 도면 일정 |  |  |  | 인쇄물 변경 | 신뢰성 시험 | 부품등급 | 부품 사양 |  | 연구소 작성 | [10 empty] | 부품승인항목 | [9 empty] | 비고 (지연사유/시험미실시사유) | [10 empty] | HSMS Registration HSMS 등록 유무 (O / X / NA) | Approved date HSMS 승인날짜 | Reason to non-registration 미등록 사유 | Biocidial Substances 살생물질 | [5 empty] | Plastic marking Plastic 재질표시 (O / X / NA) | Evidence of Plastic marking 재질표기 사진 | 신규 금형 List
No. | 부품 개발 등록 | BOM Level | Part Type | 금형 개발 | 사내 제작 or 직거래 | Base P/No | New P/No | Class Desc.(Part Name) | Fig. | 변경점 | 구분 | 변경사유 | Quanty | 설계자 | 부품개발 | 금형처 | 양산처 | Design | Process | Why don't you excute DRBFM? | 심의도 | 도면합의 | 확정도 | 도면결재/ 배포(GPDM) |  |  |  |  | 양산구매 | 표준/ 비표준 | 비표준 사유 | 그리스 도포 여부 | CTQ 대상 | 핵심부품 대상 | 장납기 여부 | 4신여부 | APQP | 고도화 | 수율 관리 대상 부품 | 한도 견본 (샘플) | 인정 시험 실시 | 부품품질 | 서류항목 |  | 시험항목 |  |  |  | 공정진단 | 공장심사 |  | 초품일정 | 금형 초품 | 금형 이관 | HSMS | 양산초품 | 입고 | IQC | R&D | QA | 승인 |  |  |  | New Material/Supplier 신규재질/업체 (O / X) | Antibacterial / antiseptic parts 항균/살균 기능부품(O / X / NA) | Substace Name 물질명 (CAS No.) | Supplier of Biocidial Substances 살생물질 공급업체 | MOE assessment for biocidal substances 살생물질-MOE평가 (O / X) | Analysis evidence of Biocidal Substances 살생물질 분석성적서 |  |  | 금형담당자 | Drawing agreement(DR) | 사이즈 (W x H x D) | 재질 | Qty | Cavity | 구조 | Gate | 금형사이즈 | 톤수 | 목표 C/Time | 금형 합격 |  |  | 부품 개발 |  |  |  | 일정 | 비고
[43 empty] | Q-Map | 부품 승인원 | 치수/ 외관 | 기능 (성능) | 환경/ 내구성 | 친환경 (XRF) | [25 empty] | Drawing agreement(DR) | [9 empty] | 계획 | 실적 | 결과 | 양산처 이동 | 시사출 | 입고 | 합격
DMS기준행 | C |  |  | U | V | H | E | F |  | J |  | K | I | AJ | AG |  | T | W | X | Y | [5 empty] | AE | O | G | AS | L | M |  |  |  | N | P | R | S | Q | Z | AA | AM | [6 empty] | AD | AC | AB | [21 empty] | AP
Part DMS | 필수 |  |  | 필수 | 필수 | 옵션 | 옵션 | 옵션 |  | 필수 |  | 필수 | 필수 | 옵션 | 필수 |  | 조건부 | 옵션 | 옵션 | 옵션 | [5 empty] | 옵션 | 필수 | 조건부 | 옵션 | 조건부 | 조건부 | [17 empty] | 옵션 | 옵션 | 조건부 | [21 empty] | 옵션 | bar: N to AM
1 | Y(공용) | 1 |  | N | N | ACM76198405 | ACM76198404 | Controller Assembly,Tact Dial |  | 외관 변경 | Change | Controller 외관 색상 변경 (BK STS → STS) | 1 | bar: N to AA
2 | Y(공용) | .2 |  | N | N | ACM76203205 | ACM76203204 | Controller Assembly,Sub |  | 외관 변경 | Change | Controller 외관 색상 변경 (BK STS → STS) | 1 | [38 empty] | 초품 완료 (기 양산적용) | bar: N to AA
3 | Y(공용) | ..3 |  | N | N | MCR68450804 | MCR68450803 | Decor,Control Panel |  | 외관 변경 | Change | Controller 외관 색상 변경 (BK STS → STS) | 1 | bar: N to AA
4 | Y(공용) | ...4 |  | N | N | RAA33959177 | RAA33959178 | Sheet,Steel(STS) |  | 외관 변경 | Change | Controller 외관 색상 변경 (BK STS → STS) | 1 | bar: N to AA
5 | Y(공용) | .2 |  | N | N | MEZ68891915 | MEZ68891916 | Label,Barcode |  | 외관 변경 | Change | Controller 외관 색상 변경 (BK STS → STS) | 1 | [38 empty] | 사내조립 | bar: N to AA
6 | Y(공용) | 1 |  | N | N | AEZ75996302 | AEZ75996302 | Knob Assembly |  | 외관 변경 | Change | Controller 외관 색상 변경 (BK STS → STS) | 1 | bar: N to AA
7 | Y(공용) | .2 |  | N | N | MEY65470702 | MEY65470701 | Knob |  | 외관 변경 | Change | Controller 외관 색상 변경 (BK STS → STS) | 1 | bar: N to AA
8 | Y(공용) | 1 |  | N | N | ADC30054005 | ADC30054004 | Door Assembly,Full |  | 외관 변경 | Change | Door 외관 색상 변경 (BK STS → STS) | 1 | bar: N to AA
9 | Y(공용) | .2 |  | N | N | AED75499001 | AED75499002 | Handle Assembly |  | 외관 변경 | Change | Door 외관 색상 변경 (BK STS → STS) | 1 | bar: N to AA
10 | Y(공용) | ..3 |  | N | N | MEB65431601 | MEB65431602 | Handle,Door |  | 외관 변경 | Change | Door 외관 색상 변경 (BK STS → STS) | 1 | bar: N to AA
11 | Y(공용) | ..3 |  | N | N | MJH66356201 | MJH66356202 | Supporter,Handle |  | 외관 변경 | Change | Door 외관 색상 변경 (BK STS → STS) | 2 | bar: N to AA
12 | Y(공용) | 1 |  | N | N | MEZ67849863 | MEZ67849864 | Label,Carton |  | 라벨 변경 | NEW | 모델명 변경 | 2 |  |  |  | 사내 | [8 empty] | N | D | bar: N to AA
Note on T8: 1. 부품개발등급 1) s, a : 디자인 or Process 중 한개이상 "Y" 필수 2) b : 옵션 -->할수도 있고, 안할 수도 있어서 Data 관리가 필요함 3) c,d : X X 2. APQP 대상일 경우 필수(디자인 or Process 중 한개이상 "Y" 필수) 3. 고도화 대상일 경우 필수(디자인 or Process 중 한개이상 "Y" 필수) 4. 부품등급 "b","c","d" 이고 APQP or 고도화 대상일 경우지만 DRBFM을 실시 하지 않는 경우는 Design/Process 둘다 "N"은 에러 처리로 재 검토 함. 이외는 사유 필히 입력함
Note on AQ9: Y: DQMS 시스템 이력남김. N: 타법인 CKD 도입 등
Note on C12: * 신규 개발(Part DMS 등록) : Y 1) Y(전용) 신규 개발 부품 2) Y(공용) 해당 프로젝트에서 신규 부품이지만 동기간에 개발 진행중인 선행 프로젝트에서 이미 등록된 부품 3) Y(이원화) 동일한 부품인데 복수의 협력사 등록이 필요한 경우 * 양산 공용(Part DMS 미등록) : N
Note on H12: P/No를 알고 있을 경우 입력
Note on I12: P/No를 알고 있을 경우 입력
Note on J12: Part name 입력 P/No 없을 시 필수 입력 P/No 있을 시 skip 가능
Note on L12: Basis Part No 대비 차이점 기록(신규개발, 디자인 변경 등등)
Note on N12: 변경 사유 기입 한글기준 10자 이상 기입 필수
Note on O12: 0 아닌 아라비아 숫자
Note on P12: 두번째 SSOID시트에서 입력해놓은 직무별 이름으로 선택 가능 *두번째 시트로 이동하여 필요한 이름 추가 후 다시 돌아오면 선택 가능
Note on Q12: 부품개발구매 담당자 or 사내: 부품팀 담당자 두번째 SSOID시트에서 입력해놓은 직무별 이름으로 선택 가능 *두번째 시트로 이동하여 필요한 이름 추가 후 다시 돌아오면 선택 가능
Note on S12: P/No 없을 시 양산처 필수
Note on AC12: s : LG전자 최초4신 a : 사업부 최초4신 b : 성능 개선/표면처리 변경 c : 유사 부품 개발 d : 단순 개발
Note on AD12: 치수,부품스펙,표면 처리 방법 등 부품 스펙 P/No 없을 시 필수 입력 P/No 있을 시 skip 가능
Note on AE12: 두번째 SSOID시트에서 입력해놓은 직무별 이름으로 선택 가능 *두번째 시트로 이동하여 필요한 이름 추가 후 다시 돌아오면 선택 가능
Note on AF12: 표준/비표준품 여부
Note on AG12: 비표준 경우 : 한글 10자 이상 입력
Note on AK12: 납기가 오래 걸려 관리가 필요한 부품의 경우 'Y'
Note on AL12: 4신일때 'Y' : 선행부품 모듈 개발 type이 "전용" or "선행부품모듈" 이 아니면 에러 처리함
Note on AM12: 선행품질관리기법으로 해당 부품이면 'Y' 1.APQP가 'Y'일경우 하기 Activity 모두 수행되어야 함 - DRBFM/양산성계획수립 /양산성검증/ Pre-IQ Gate /부품인정승인 1.1 수율관리가 "N"이면 - 양산성 계획수립 (목표 "0"이며 산출물 첨부) , 양산성 검증 Activity (결과 "0"이며 산출물 첨부)는 산출물 첨부로 완료 처리할 수 있어야 함 - 수율 검증 Activity는 수행하지 않음
Note on AN12: 고도화대상 부품일때 'Y' 반도체/PCB에 한하며, 신규 부품 개발 본부별 현 수준과 비교하여 선정함
Note on AO12: 수율관리대상부품일 경우 Y *수율관리가 "N"일 경우 - 양산성 계획 수립, 양산성 검증, 수율점검 Activity 일정 관리 졔외 (APQP 여부 보다 우선)
Note on AP12: 한도 견본으로 입고 검사하는 경우, 주로 인쇄물
Note on AQ12: 인정시험실시여부 DQMS 시스템 이력남길 경우 Y
Note on AR12: 두번째 SSOID시트에서 입력해놓은 직무별 이름으로 선택 가능 *두번째 시트로 이동하여 필요한 이름 추가 후 다시 돌아오면 선택 가능
Note on AY12: 공장실사 필요여부에 따라 Y/N 기입 등급이 c,d 이면 "N"
Note on AZ12: 공정심사 필요여부에 따라 Y/N 기입 등급이 s,a 이면 "Y", 등급이 d 이면 "N"
Note on BA12: AL열(인정시험:N)인 경우 필수 10자 이상
Note on BY12: 두번째 SSOID시트에서 입력해놓은 직무별 이름으로 선택 가능 *두번째 시트로 이동하여 필요한 이름 추가 후 다시 돌아오면 선택 가능

## 변경 부품 list(BO605G1GL5)
New & Changing Part Development List (Example) | [16 empty] | 공통b | DRBFMa | [7 empty] | DRBFMb | 부품a | [33 empty] | 부품b | 친환경a | [9 empty] | 친환경b | 금형a | [18 empty] | 금형b
Base model | [5 empty] | 모델명(등급) | WS7D7610B / Cc (호주) | 개발 모델 | 모델명(등급) | WS7D7610G / D (호주)
[6 empty] | Buyer명 | LGEAP |  | Buyer명 | LGEAP
[6 empty] | Brand | LG |  | Brand | LG
[6 empty] | Set P/No. | - |  | Set P/No. | -
[6 empty] | 양산 일자 | 24.12 |  | 양산 일자 | 24.01
aaaa | [7 empty] | Event | CP PP DV PV PQ
Common | [17 empty] | DRBFM Execution |  |  | 도면 일정 |  |  |  | 인쇄물 변경 | 신뢰성 시험 | 부품등급 | 부품 사양 |  | 연구소 작성 | [10 empty] | 부품승인항목 | [9 empty] | 비고 (지연사유/시험미실시사유) | [10 empty] | HSMS Registration HSMS 등록 유무 (O / X / NA) | Approved date HSMS 승인날짜 | Reason to non-registration 미등록 사유 | Biocidial Substances 살생물질 | [5 empty] | Plastic marking Plastic 재질표시 (O / X / NA) | Evidence of Plastic marking 재질표기 사진 | 신규 금형 List
No. | 부품 개발 등록 | BOM Level | Part Type | 금형 개발 | 사내 제작 or 직거래 | Base P/No | New P/No | Class Desc.(Part Name) | Fig. | 변경점 | 구분 | 변경사유 | Quanty | 설계자 | 부품개발 | 금형처 | 양산처 | Design | Process | Why don't you excute DRBFM? | 심의도 | 도면합의 | 확정도 | 도면결재/ 배포(GPDM) |  |  |  |  | 양산구매 | 표준/ 비표준 | 비표준 사유 | 그리스 도포 여부 | CTQ 대상 | 핵심부품 대상 | 장납기 여부 | 4신여부 | APQP | 고도화 | 수율 관리 대상 부품 | 한도 견본 (샘플) | 인정 시험 실시 | 부품품질 | 서류항목 |  | 시험항목 |  |  |  | 공정진단 | 공장심사 |  | 초품일정 | 금형 초품 | 금형 이관 | HSMS | 양산초품 | 입고 | IQC | R&D | QA | 승인 |  |  |  | New Material/Supplier 신규재질/업체 (O / X) | Antibacterial / antiseptic parts 항균/살균 기능부품(O / X / NA) | Substace Name 물질명 (CAS No.) | Supplier of Biocidial Substances 살생물질 공급업체 | MOE assessment for biocidal substances 살생물질-MOE평가 (O / X) | Analysis evidence of Biocidal Substances 살생물질 분석성적서 |  |  | 금형담당자 | Drawing agreement(DR) | 사이즈 (W x H x D) | 재질 | Qty | Cavity | 구조 | Gate | 금형사이즈 | 톤수 | 목표 C/Time | 금형 합격 |  |  | 부품 개발 |  |  |  | 일정 | 비고
[43 empty] | Q-Map | 부품 승인원 | 치수/ 외관 | 기능 (성능) | 환경/ 내구성 | 친환경 (XRF) | [25 empty] | Drawing agreement(DR) | [9 empty] | 계획 | 실적 | 결과 | 양산처 이동 | 시사출 | 입고 | 합격
DMS기준행 | C |  |  | U | V | H | E | F |  | J |  | K | I | AJ | AG |  | T | W | X | Y | [5 empty] | AE | O | G | AS | L | M |  |  |  | N | P | R | S | Q | Z | AA | AM | [6 empty] | AD | AC | AB | [21 empty] | AP
Part DMS | 필수 |  |  | 필수 | 필수 | 옵션 | 옵션 | 옵션 |  | 필수 |  | 필수 | 필수 | 옵션 | 필수 |  | 조건부 | 옵션 | 옵션 | 옵션 | [5 empty] | 옵션 | 필수 | 조건부 | 옵션 | 조건부 | 조건부 | [17 empty] | 옵션 | 옵션 | 조건부 | [21 empty] | 옵션 | bar: N to AM
1 | Y(공용) | 1 |  | N | N | ACM76198405 | ACM76198409 | Controller Assembly,Tact Dial |  | 외관 변경 | Change | Controller 외관 색상 변경 (BK STS → BK Glass) | 1 | bar: N to Z
2 | Y(공용) | .2 |  | N | N | ACM76203205 | ACM76203213 | Controller Assembly,Sub |  | 외관 변경 | Change | Controller 외관 색상 변경 (BK STS → BK Glass) | 1 | [38 empty] | 초품 완료 (기 양산적용) | bar: N to Z
3 | Y(공용) | ..3 |  | N | N | MKC67486203 | MKC67486208 | Window,Glass |  | 외관 변경 | Change | Controller 외관 색상 변경 (BK STS → BK Glass) | 1 | bar: N to Z
4 | Y(공용) | ...4 |  | N | N | AKF75721703 | AKF75721708 | Print Assembly |  | 외관 변경 | Change | Controller 외관 색상 변경 (BK STS → BK Glass) | 1 | bar: N to Z
5 | Y(공용) | .2 |  | N | N | MEZ68891915 | MEZ68891921 | Label,Barcode |  | 외관 변경 | Change | Controller 외관 색상 변경 (BK STS → BK Glass) | 1 | bar: N to Z
6 | Y(공용) | ..3 |  | N | N | MCR68450804 | - | Decor,Control Panel |  | 외관 변경 | Delete | Controller 외관 색상 변경 (BK STS → BK Glass) | 1 | bar: N to Z
7 | Y(공용) | ...4 |  | N | N | RAA33959177 | - | Sheet,Steel(STS) |  | 외관 변경 | Delete | Controller 외관 색상 변경 (BK STS → BK Glass) | 1 | bar: N to Z
8 | Y(공용) | .2 |  | N | N | MEZ68891915 | MEZ68891921 | Label,Barcode |  | 외관 변경 | Change | Controller 외관 색상 변경 (BK STS → BK Glass) | 1 | [38 empty] | 사내조립 | bar: N to Z
9 | Y(공용) | 1 |  | N | N | MEZ67849863 | MEZ67849866 | Label,Carton |  | 라벨 변경 | NEW | box label 변경 | 2 |  |  |  | 사내 | [8 empty] | N | D | bar: N to Z
Note on T8: 1. 부품개발등급 1) s, a : 디자인 or Process 중 한개이상 "Y" 필수 2) b : 옵션 -->할수도 있고, 안할 수도 있어서 Data 관리가 필요함 3) c,d : X X 2. APQP 대상일 경우 필수(디자인 or Process 중 한개이상 "Y" 필수) 3. 고도화 대상일 경우 필수(디자인 or Process 중 한개이상 "Y" 필수) 4. 부품등급 "b","c","d" 이고 APQP or 고도화 대상일 경우지만 DRBFM을 실시 하지 않는 경우는 Design/Process 둘다 "N"은 에러 처리로 재 검토 함. 이외는 사유 필히 입력함
Note on AQ9: Y: DQMS 시스템 이력남김. N: 타법인 CKD 도입 등
Note on C12: * 신규 개발(Part DMS 등록) : Y 1) Y(전용) 신규 개발 부품 2) Y(공용) 해당 프로젝트에서 신규 부품이지만 동기간에 개발 진행중인 선행 프로젝트에서 이미 등록된 부품 3) Y(이원화) 동일한 부품인데 복수의 협력사 등록이 필요한 경우 * 양산 공용(Part DMS 미등록) : N
Note on H12: P/No를 알고 있을 경우 입력
Note on I12: P/No를 알고 있을 경우 입력
Note on J12: Part name 입력 P/No 없을 시 필수 입력 P/No 있을 시 skip 가능
Note on L12: Basis Part No 대비 차이점 기록(신규개발, 디자인 변경 등등)
Note on N12: 변경 사유 기입 한글기준 10자 이상 기입 필수
Note on O12: 0 아닌 아라비아 숫자
Note on P12: 두번째 SSOID시트에서 입력해놓은 직무별 이름으로 선택 가능 *두번째 시트로 이동하여 필요한 이름 추가 후 다시 돌아오면 선택 가능
Note on Q12: 부품개발구매 담당자 or 사내: 부품팀 담당자 두번째 SSOID시트에서 입력해놓은 직무별 이름으로 선택 가능 *두번째 시트로 이동하여 필요한 이름 추가 후 다시 돌아오면 선택 가능
Note on S12: P/No 없을 시 양산처 필수
Note on AC12: s : LG전자 최초4신 a : 사업부 최초4신 b : 성능 개선/표면처리 변경 c : 유사 부품 개발 d : 단순 개발
Note on AD12: 치수,부품스펙,표면 처리 방법 등 부품 스펙 P/No 없을 시 필수 입력 P/No 있을 시 skip 가능
Note on AE12: 두번째 SSOID시트에서 입력해놓은 직무별 이름으로 선택 가능 *두번째 시트로 이동하여 필요한 이름 추가 후 다시 돌아오면 선택 가능
Note on AF12: 표준/비표준품 여부
Note on AG12: 비표준 경우 : 한글 10자 이상 입력
Note on AK12: 납기가 오래 걸려 관리가 필요한 부품의 경우 'Y'
Note on AL12: 4신일때 'Y' : 선행부품 모듈 개발 type이 "전용" or "선행부품모듈" 이 아니면 에러 처리함
Note on AM12: 선행품질관리기법으로 해당 부품이면 'Y' 1.APQP가 'Y'일경우 하기 Activity 모두 수행되어야 함 - DRBFM/양산성계획수립 /양산성검증/ Pre-IQ Gate /부품인정승인 1.1 수율관리가 "N"이면 - 양산성 계획수립 (목표 "0"이며 산출물 첨부) , 양산성 검증 Activity (결과 "0"이며 산출물 첨부)는 산출물 첨부로 완료 처리할 수 있어야 함 - 수율 검증 Activity는 수행하지 않음
Note on AN12: 고도화대상 부품일때 'Y' 반도체/PCB에 한하며, 신규 부품 개발 본부별 현 수준과 비교하여 선정함
Note on AO12: 수율관리대상부품일 경우 Y *수율관리가 "N"일 경우 - 양산성 계획 수립, 양산성 검증, 수율점검 Activity 일정 관리 졔외 (APQP 여부 보다 우선)
Note on AP12: 한도 견본으로 입고 검사하는 경우, 주로 인쇄물
Note on AQ12: 인정시험실시여부 DQMS 시스템 이력남길 경우 Y
Note on AR12: 두번째 SSOID시트에서 입력해놓은 직무별 이름으로 선택 가능 *두번째 시트로 이동하여 필요한 이름 추가 후 다시 돌아오면 선택 가능
Note on AY12: 공장실사 필요여부에 따라 Y/N 기입 등급이 c,d 이면 "N"
Note on AZ12: 공정심사 필요여부에 따라 Y/N 기입 등급이 s,a 이면 "Y", 등급이 d 이면 "N"
Note on BA12: AL열(인정시험:N)인 경우 필수 10자 이상
Note on BY12: 두번째 SSOID시트에서 입력해놓은 직무별 이름으로 선택 가능 *두번째 시트로 이동하여 필요한 이름 추가 후 다시 돌아오면 선택 가능

## 부품등급 심의회의록
■ 부품 개발 등급 심의회
1. 일시 : '24. 12. 12
2. 장소 : -
3. 참석 : (SQE)김기환C, (개발) 정유경A
4. 내용
No. | Comment 사항 | 담당자
1 | 단순 인쇄물 시방으로 한도 승인으로 진행할 것 | 정유경A

## 부품인정시험항목
▣ 초안 R&D 개발자 작성 (도면 시험 주기 내용 모두 기입) , 최종 시험기획은 개발, QA, 구매, 협력사 협의하여 승인.
▣ 변경부품 List 작성-> 개발등급심의 실시->도면DR->부품인정시험기획 -> 부품인정스타트리뷰 -> 시험의뢰 ->시험완료-> 부품승인
R&D 사전 작성 | [16 empty] | R&D, QA, 구매, 협력사 협의
No. | 부품명 | 부품 | P/No | 협력사 |  | 도면유무 | 재질 (표면처리) | Cavity | 4신 | 안전/핵심 | 신뢰성시험 (단품) | 부품 승인제 | 부품 인정 시험 | 한도 승인 | CTQ 항목 (도면 기준) | 부품인정시험 근거 |  |  | 검사 항목 | 실행 여부 | 시행처 |  | 시료수 | 시험 진행사항 |  |  | 최종 판정 | 비고 ( 판정기준 / 미진행 사유)
|  |  |  | 1차 | 2차 | [10 empty] | 도면 | 시험표준 | DRBFM |  |  | 협력사 | LG |  | 1차 | 2차 | 3차
1 | Manual,Owners |  | MFL71927520 | 한성칼라 | [9 empty] | ● |  |  |  |  | 한도승인 | [8 empty] | 기존 호주향 모델 및 Nonpyro 모델 공용화 위한 인쇄물 시방 진행